## Hoja 1
Back-end
Tareas a realizar Desarrollo | Prioridad | Horas/Persona | horas prueba
Creacion adaptacion del html, js y css por las 16 tareas de web (por cada tarea) | 1 | 2 | 32 | 32
instalacion del entorno en el servidor | 1 | 10
curso intensivo del social stream y rubyOnRails | 1 | 8
creacion de peticiones JSON y test de unidad (por cada una de las tareas del equipo android) | 1 | 4 | 60 | 60
creacion de distintos perfiles/roles (dj, fiestero, bar) | 2 | 16
crear base de datos de la musica de cada local | 1 | 8
interfaz del "escuchando ahora" (de la gramola) | 3 | 16
conexion con facebook/google+ | 2 | 8
busqueda de amigos en otras redes sociales | 3 | 16
gestion de permisos segun estado dentro o fuera de checkin | 3 | 16
test de unidad de "escuchando ahora" | 2 | 4
gestion de bares en google maps | 3 | 8
gestion de ramas en github a la hora de hacer deploy (subir la version del sprint) | 1 | 4
Total Horas Desarrollo: |  | 120 | 120 | 92
|  | Total Horas: | 212

## Copia de Hoja 1
Web
Tareas a realizar Desarrollo | Prioridad | Horas/Persona | Tareas a realizar pruebas | Horas/Persona
Diseño de todas las páginas | 2 | 40
Iniciar sesión con Facebook (Fiestero, Local y DJ) | 1 | 20 | Login | 20
Iniciar sesión con Google Plus (Fiestero, Local y DJ) | 1 | 20 | Registro | 15
Iniciar sesión propio de la app | 1 | 10 | Editar Perfil | 15
Registro (Fiestero, Local y DJ) | 1 | 20 | Gestionar eventos | 12
Editar Perfil (Fiestero, Local y DJ) | 1 | 20 | Gestionar amigos | 12
Home (Fiestero, Local y DJ) | 1 | 10 | Gestionar local | 10
Gestionar eventos | 2 | 15 | Gestionar DJ | 10
Búsqueda de amigos | 1 | 10 | Gramola DJ | 16
Búsqueda Local | 1 | 25 | Gestionar listas | 18
Agregar amigos | 1 | 10 | Gestionar imágenes | 15
Seguir Local | 3 | 10 | Gestionar favoritos | 10
Seguir DJ | 3 | 10
Gramola DJ | 3 | 50
Gestionar listas | 2 | 40
Gestionar imágenes | 3 | 30
Favorito DJ | 4 | 10
Favorito Local | 4 | 10 | Ajustes de privacidad | 20
Ajustes de privacidad | 1 | 40
Total Horas Desarrollo: |  | 400 | Total Horas Pruebas: | 173
|  | Total Horas: | 573